Termo de Abertura de Projeto (TAP)

_________________________________________________________________________

Nome do Projeto: E-duca

Gestor do Projeto: Daniel Lemos Amparado Junior

Orçamento: R$0,00

Prazo do projeto: 26/6/2026

Última revisão da TAP: 1/4/2026

_________________________________________________________________________

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O objetivo do projeto é criar uma plataforma dinâmica de divulgação de programas voltados a educação. De forma acessível, que o usuário possa ver todos os programas disponíveis e possa filtrar de acordo com seus interesses, recebendo informação confiável de fontes primárias.

OBJETIVOS

Criar uma plataforma de fácil usabilidade para divulgação de programas de ensino. Específico: Criar um Web-App capaz de mostrar os programas em cards, criar perfis com filtros pautados em interesse, gestão de perfis, registrar volume de uso, atualizar e excluir cards pautados na duração dos programas, criar páginas especificas para cada programa para informações específicas com acesso a fontes primárias. Contável: Gerar relatórios de uso e interesse, contabilizar a oferta e duração de programas, criar um calendário para acompanhar os programas Alcançável: A equipe possui experiência em desenvolvimento web é suficiente para contratar os recursos necessários. Relevante: O projeto atende a uma demanda real do setor de educação, que sofre com a má distribuição de informação e com a ausência de uma estrutura de divulgação cientifica segura e acessível. Temporal: Concluir o desenvolvimento dos requisitos necessários e o teste até a entrega do projeto. Especifico: Criar um módulo de persistência de interesses que permita ao usuário autenticado favoritar cards de programas educacionais, gerenciar sua lista de salvos (adicionar e remover) e acessar rapidamente esses recursos a partir de uma área reservada em seu perfil.

PRODUTO E REQUISITOS

O produto consiste de uma webpage hospedada e indexada, onde o usuário tem acesso a cards com programas de educação e pode ser redirecionado para páginas contendo informações especificas. A página oferece cadastro para o usuário afim de permitir que o mesmo filtre os programas que deseja por grau de formação e localização, por via de tal o produto tem uma estrutura de Banco de Dados integrada que permite salvar, mudar, excluir suas preferencias e sua informação de acesso. A página conta com uma aba de notícias alimentada por um crawler provindo de um software terciário. O produto também rastreia os acessos dos usuários para fins de relatórios. A interface deve fornecer um indicador visual (como um ícone de estrela ou coração) nos cards de recursos. Ao ser acionado por um usuário logado, o sistema deve registrar a relação imutável no banco de dados, impedindo duplicidade para o mesmo recurso através da regra de negócio da aplicação.

| MARCOS |  | PREMISSAS |
| --- | --- | --- |
| Marcos de desenvolvimento: - Especificação dos requisitos - Desenvolvimento da interface - Desenvolvimento do módulo - Integração com usuário teste - Documentação técnica - Criação do guia do usuário |  | Premissas para uso: - Acesso ao CRM e a base de dados - Disponibilidade de usuários para pesquisas e validações - Recursos alocados de pessoal - Acesso a internet |

| EQUIPE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Membro | Cargo | Responsabilidade |
| Daniel Lemos Amparado Junior | Gerente Desenvolvedor | Liderar a equipe e desenvolver o produto |
| Victor Medeiros Fidalgo | Desenvolvedor | Documentação e desenvolvimento. |

| RESTRIÇÕES |  | RISCOS |
| --- | --- | --- |
| As restrições transversais ao projeto são: - Prazo limitado para a entrega do projeto - Acesso a infraestrutura de rede - Dependência de terceiros para algumas integrações específicas - Baixa mão de obra |  | Mapeamento dos riscos que podem acontecer durante o projeto: - Atrasos no desenvolvimento - Incompatibilidade de tecnologia - Não atender os requisitos do usuário - Não funcionamento das funções - Falhas de segurança e conformidade de dados |

SIMULAÇÃO DAILY SCRUM

- Daniel Lemos (Gerente/Desenvolvedor): - O que fez? Iniciei o ambiente do servidor Node.js e configurei a conexão inicial com o banco de dados em MongoDB. - O que irá fazer? Vou construir as rotas iniciais da API para salvar as preferências do perfil do usuário e validar o cadastro. - Existe algum impedimento? No momento, não. - Victor Medeiros (Desenvolvedor): - O que fez? Construí o protótipo inicial da interface, focando no design dos cards de programas e no layout de navegação. - O que irá fazer? Começar a codificar a tela de login e preparar os componentes do React para receber as informações. - Existe algum impedimento? Sim, aguardando que a API de usuários esteja disponível no ambiente de testes para integrar a tela de cadastro.

| Coragem | Para lidar com prazos limitados e equipe reduzida (restrições do projeto), assumindo desafios técnicos mais complexos para entregar as integrações necessárias. |
| --- | --- |
| Foco | Direcionar os esforços prioritariamente para as "Especificações dos requisitos" e "Desenvolvimento da interface" do MVP, evitando distrações com funcionalidades secundárias no primeiro ciclo. |
| Comprometimento | Responsabilidade de ambos os membros em realizar as entregas pontuais, respeitando as datas estabelecidas no termo e mitigando o risco mapeado de "atrasos no desenvolvimento". |
| Abertura | Disponibilidade contínua para escutar feedbacks em etapas como a "Integração com usuário teste" , garantindo que a equipe não seja pega pelo risco de "não atender os requisitos do usuário". |

PERT/CPM

| ID | Atividade / Marco de Desenvolvimento | Dependência (Predecessora) | Duração Otimista | Duração Mais Provável | Duração Pessimista | Tempo Estimado (PERT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Especificação dos requisitos e escopo inicial | - | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 2,0 semanas |
| B | Desenvolvimento das interfaces de Front-end (Landing Page) | A | 2 sem. | 3 sem. | 5 sem. | 3,1 semanas |
| C | Modelagem física e migração do Banco de Dados para MongoDB | A | 3 sem. | 4 sem. | 6 sem. | 4,1 semanas |
| D | Implementação do CRUD do Catálogo Centralizado | C | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. | 3,0 semanas |
| E | Construção do Crawler de Notícias e barramento do SistemaLog | C | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. | 3,0 semanas |
| F | Módulo de Favoritos (Endpoints da API e Componentes UI) | B, C | 1 sem. | 1,5 sem. | 2 sem. | 1,5 semanas |
| G | Integração de sistemas e homologação com usuário teste | D, E, F | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 2,0 semanas |

LOG Das Sprints

| Sprint | Período de Atuação | Objetivo Estratégico do Ciclo | Entregáveis Técnicos Consolidados | Integrantes Responsáveis | Situação Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 01/04 a 15/04/2026 | Alinhamento de Escopo e Engenharia de Dados | Definição do Termo de Abertura (TAP); Mapeamento de certezas e suposições; Modelagem das coleções iniciais no MongoDB Atlas. | Victor | Concluído |
| Sprint 2 | 16/04 a 30/04/2026 | Infraestrutura de Autenticação e Níveis de Acesso | Sistema de Login/Cadastro funcional; Implementação de perfis com tratamento de permissões específicas (Estudante, Moderador, Admin, SuperAdmin). | Daniel | Concluído |
| Sprint 3 | 01/05 a 15/05/2026 | Núcleo do Catálogo e Persistência Básica | Desenvolvimento das operações de leitura, criação, atualização e exclusão (CRUD) da coleção principal de Recursos. | Daniel / Victor | Concluído |
| Sprint 4 | 16/05 a 30/05/2026 | Conectividade Externa e Rastreabilidade | Gravação imutável de logs transacionais com mapeamento de IPs e User Agents (SistemaLog). | Daniel | Concluído |
| Sprint 5 | 01/06 a 06/06/2026 | Engenharia do Módulo de Favoritos e Usabilidade | Acoplamento das chaves exclusivas de vinculação entre usuários e recursos (@@unique); Renderização dinâmica de salvos no painel do estudante; Testes de navegação em alta fidelidade. | Daniel | Concluido |
| Sprint 6 | 16/06 a 06/06/2026 | Homologação Geral, Governança e Encerramento | Refatoração de bugs de interface; Geração automática de relatórios de métricas; Consolidação do Guia do Usuário e entrega final do produto. | Victor | Concluido |

Logs do Kanbam

| Código ID | Descrição da Unidade de Trabalho (User Story) | Membro Alocado | Coluna Atual do Fluxo | Nível de Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Como usuário, quero realizar um cadastro e autenticação segura na webpage para acessar recursos restritos. | Daniel | Done (Concluído) | Crítica |
| US-02 | Como desenvolvedor, quero estruturar o esquema do banco de dados no MongoDB para garantir a flexibilidade das coleções. | Equipe | Done (Concluído) | Crítica |
| US-03 | Como moderador, quero dispor de um CRUD de programas educacionais para gerenciar a validade das informações exibidas. | Daniel | Done (Concluído) | Alta |
| US-04 | Como usuário, quero visualizar um feed automático de notícias curadas para me manter atualizado sobre editais recentes. | Daniel | Review (Em Homologação) | Média |
| US-05 | Como administrador, quero que o sistema registre logs com IP e metadados de ações críticas para fins de fiscalização de dados. | Victor | Review (Em Homologação) | Alta |
| US-06 | Como SuperAdmin, quero um painel de moderação de dados em lote para otimizar o tempo de aprovação de novos itens enviados. | Victor | Doing (Em Execução) | Alta |
| US-09 | Como usuário autenticado, quero clicar em um ícone nos cards de recursos para salvar oportunidades diretamente no meu perfil. | Daniel | Doing (Em Execução) | Alta |
| US-10 | Como usuário, quero visualizar em uma aba dedicada dentro do "Meu Perfil" a listagem exclusiva dos programas que favoritei. | Victor | To Do (A Fazer) | Média |
| US-11 | Como desenvolvedor, quero aplicar a restrição de unicidade composta na coleção de favoritos para prevenir duplicidade no banco. | Daniel | To Do (A Fazer) | Alta |
| US-07 | Como usuário, quero acessar um Guia do Usuário intuitivo para compreender o uso correto de filtros avançados da ferramenta. | Victor | Backlog | Baixa |
| US-08 | Como gestor, quero rodar testes integrados de carga nas rotas do backend para avaliar o comportamento do MongoDB sob estresse. | Equipe | Backlog | Média |